|  |  |
| --- | --- |
| Entwicklungsziel:  Wir entwickeln bis zum 17.10.2017 einen Bogen, der den individuellen Lernstand der SuS darstellt und erarbeiten darauf aufbauend einheitliche Diagnosetests bis zum Ende des Schujahres. | Verknüpfung zum Orientierungsrahmen Schulqualität: |
| Verknüpfung zum Leitbild: |

AG: Frau Stegemann-Auhage, Frau Bier, Frau Böckermann, Frau Labbus

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Was ist zu tun?  Maßnahme | Wer,  mit wem? | Bis wann? | An wen wird berichtet? | Erfolgreich, wenn | Kontrolle?  Wer?Wann?Wie? | Entstehender Qualifizierungsbedarf |
| Die Fachdienstbesprechung der Hauptfächer legt die verschiedenen Kompetenzbereiche fest. | FDB | Bis zu den Herbstferien 2017 | Planungsgruppe | Abgabe der Kompetenzbereiche |  |  |
| Erstellen eines ILE Bogens | Planungsgruppe | 17.10.2017 | Dienstbesprechung | Präsentation | Dienstbesprechung |  |
| Ausgabe der ILE Bögen und Ausfüllen | Sekretariat, Fachlehrer | 06.11.2017 | Pädagogische Konferenz |  |  |  |
| Erstellung von Diagnosetests als Grundlage der ILE Bögen | FDB | Sommerferien 2018 | DB nach den Sommerferien, Elternbrief |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |