|  |  |
| --- | --- |
| Entwicklungsziel:Wir fördern die Kooperation mit außerschulischen Lernorten und Experten im überregionalen Umfeld.  | Verknüpfung zum Orientierungsrahmen Schulqualität:6.2.2. Ausbau der individuellen Förderung5.2.3 Unterrichtsergänzende Angebote |
| Verknüpfung zum Leitbild:Wir machen fit für die Zukunft, Wir erleben Unterschiede, Wir fördern und fordern Leistung, Wir sind eine Gemeinschaft |

Fachgruppe: Frau Bier, Frau Labbus, Frau Stegemann – Auhage, Frau Böckermann

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Was ist zu tun?Maßnahme | Wer,mit wem? | Bis wann? | An wen wird berichtet? | Erfolgreich, wenn | Kontrolle?Wer?Wann?Wie? | Entstehender Qualifizierungsbedarf |
| Entwurf eines Erhebungsbogens, um die Daten (Jhg., Fach, Kontakt, Preis) zu erfassen  | Frau Stegemann- Auhage | 01.09.2017 | Kollegium | Übergabe |  |  |
| Überprüfung der Themen der einzelnen Unterrichtsfächer, zu denen Exkursionen stattfinden können. | FDB | 27.10.2017 | Fachgruppe | Alle Daten vorliegen | Fachgruppe |  |
| Kontaktaufnahme mit externen Partnern und Anlegen eines Datenpools nach festgelegten Kriterien | Einzelne Fachkollegen | 24.11.2017 | Frau Stegemann - Auhage | Alle Daten vorliegen | Frau Stegemann - Auhage |  |
| Erstellung eines Datenbogens für die einzelnen Jahrgänge | Frau Stegemann - Auhage | Ende der Weihnachtsferien | DB | Vorlage des Bogens |  |  |
| Entscheidung über Auswahl der Exkursionen (max. 5 pro Schuljahr) und Übermittlung der Termine | Jahrgangsteam | 15.02.2018 | SL | Vorlage der Termine | SL |  |