|  |  |
| --- | --- |
| Entwicklungsziel:Wir erfassen den Zusammenhang zwischen dem schulischen oder beruflichen Weg der Schülerinnen und Schüler nach dem Abschluss und den berufsorientierenden Maßnahmen (Praxistage/Praktika) bis zu den Herbstferien des folgenden Schuljahres.  | Verknüpfung zum Orientierungsrahmen Schulqualität:4.2.2 Leistungs- und Entwicklungsdaten |
| Verknüpfung zum Leitbild:Wir machen fit für die Zukunft. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Was ist zu tun?Maßnahme | Wer,mit wem? | Bis wann? | An wen wird berichtet? | Erfolgreich, wenn | Kontrolle?Wer?Wann?Wie? | Entstehender Qualifizierungsbedarf |
| Die Betriebe, die die Schüler/innen während der Praxistage aufsuchen, werden in tabellarischer Form den Schülern zugeordnet. Diese Auswertung erfolgt digital. | Begleiter der Praxistage | Ende des jeweiligen 8. SJ´s | Klassenlehrer, Frau Labbus, Frau Böckermann | Bei Anfertigung und Übergabe der Listen | Frau Labbus, Frau Böckermann (Beginn der Sommerferien des jeweiligen SJ´s) |  |
| Die Betriebe, die die Schüler in Jahrgang 9 und 10 während der Praktika besuchen, werden digital festgehalten. Desweiteren wird das Profilfach aufgenommen. | Klassenlehrer der Jhg. 9/10 | Nach dem jeweiligen Praktikum | Frau Labbus, Frau Böckermann | Bei Anfertigung und Übergabe der Listen | Frau Labbus, Frau Böckermann (Beginn der Sommerferien des jeweiligen SJ´s) |  |
| Der Klassenlehrer ergänzt die bis dato geführte Liste, um die weiteren schulischen und beruflichen Wege der SuS zu erfassen.  | Klassenlehrer des Jhgs. 9/10 | Bis zu den Sommerferien | Frau Labbus, Frau Böckermann | Bei Anfertigung und Übergabe der Listen | Frau Labbus, Frau Böckermann (Beginn der Sommerferien des jeweiligen SJ´s) |  |
| Die Daten werden ausgewertet und grafisch aufgearbeitet. | Frau Böckermann, Frau Labbus | Bis zu den Herbstferien | DB, GK | Präsentation | DB, GK |  |
| Veröffentlichung auf der Homepage | Frau Antonik, Frau Böckermann, Frau Labbus | Bis zu den Weihnachts-ferien | Öffentlichkeit | Präsentation auf der Homepage |  |  |