|  |  |
| --- | --- |
| Entwicklungsziel:Ziel 1: Wir entwickeln bis zum 31.07.2018 ein **Methodenkonzept** für die Jahrgänge 5 und 6. Dieses wird im Schuljahr 2018/19 eingeführt. | Verknüpfung zum Orientierungsrahmen Schulqualität:Qualitätsmerkmal 1.1.2Fachübergreifende KompetenzenQualitätsmerkmal 2.1.1KompetenzaufbauQualitätsmerkmal 5.2.2Fachübergreifende Konzepte |
| Verknüpfung zum Leitbild:Wir machen fit für die ZukunftWir setzen auf NachhaltigkeitWir fördern und fordern LeistungWir sind eine GemeinschaftWir übernehmen Verantwortung |

**AG Methoden- und Medienkozept: Frau Antonik, Frau Fuhrmann, Frau Hungerland, Frau Ringe, Frau Sirjanow, Frau Spaude-Koeppe**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Was ist zu tun?Maßnahme | Wer,mit wem? | Bis wann? | An wen wird berichtet? | Erfolgreich, wenn | Kontrolle?Wer?Wann?Wie? | Entstehender Qualifizierungsbedarf |
| Sammeln von Methoden, Lernstrategien, Arbeitstechniken (Jg. 5 – 10) | AG | Ende Sept. 17 | AG | Methoden-sammlung  | AG26.09.17, 13.00 hTreffen |  |
| Ordnen (Kategorisierung)Visualisierung  | AG | 26.09.17 | kurze InfoDiBe 17.10.17 | Visualisierung erfolgt | AG26.09.17, 13.00 hTreffen |  |
| Priorisierung | alle | 17.-25.10.17 | Info via Klebepunkt | Klebepunkte vergeben | AG25.10.17, Namensliste |  |
| Auswertung welche Methoden, Lernstrategien, Arbeitstechniken für welchen Jahrgang vorgesehen werden sollen+ Festlegung der Methoden Jg. 5 + 6+ Festlegung des zeitlichen + organisatorischen Ablaufes | AG | 25.10.17 | AG | Auswahl der Methoden erfolgtzeitliche Einordnung in SJ organisatorischer Rahmen  | AG25.10.17, 13.00 hTreffenVorstellung SL (KW 47)dann Vorstellung DiBe |  |
| Ausarbeitung der ausgewählten Methoden* Ablaufplan
* Materialien
* Verschriftlichung des Konzeptes
 | AG  | bis 28.02.18 | AG (28.02.18) | ausgewählte Methoden ausgearbeitet sind | AG28.02.18, 13.00 hTreffen |  |
| Sichtung der ausgearbeiteten Methoden | AG | 28.02.18 | AG |  |  |  |
| Präsentation für das KollegiumBestimmung von Experten für die Themen | AG  |  | alle | Präsentation erfolgt ist | DiBe Sondertermin |  |
| Aufbereitung der einzusetzenden Materialien | AG+ weitere Experten | bis 26.06.18 |  |  |  |  |
| Erweiterung der Methoden für Jg. 7 | AG | Ab Aug. 2018 |  |  |  |  |